АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 08.10.2018 __   №267/1.1-05____________

Об утверждении дорожной карты организации

и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

на территории города Дубны Московской области в 2019 году.

С цель обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ГИА, во исполнение приказа министра образования московской области от 21.09.2018 №2582 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Дубна  Московской области в 2019 году (далее – дорожная карта).

2. Муниципальному координатору ЕГЭ Е.В.Рожковой и муниципальному координатору ГВЭ и ОГЭ Н.М.Минаевой  обеспечить контроль выполнения дорожной карты.

3.Руководителям  общеобразовательных  учреждений:

3.1.организовать работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  2019 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с Дорожной картой;

3.2.в срок до 10.11.2018 года подготовить  дорожную карту образовательной организации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  2019 года.

4.Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будут функционировать пункты проведения экзаменов, ОУ №5 Стенгачу В.И., ОУ №7 Редькину А.Р., ОУ №11 Лихачёвой А.А обеспечить сохранность переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ, расходных материалов.

5.Контроль  за  исполнением  приказа оставляю за собой.

Начальник управления

народного образования                                                                            Т.К.Виноградова

Приложение: план «дорожная карта» подготовки   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена на территории городского округа  Дубна  Московской области в 2019 году» 1 экз.на  13  л.

Разослано: дело, Рожковой Е.В., Сушенцовой Г.В., Минаевой Н.М., ОУ № 1-3, 5-11, «Дубна», «Одигитрия», «Юна», Полис-лицей, «Возможность», ЦРО.

Исп.Н.М.Минаева, 8 496 21 6 67 67*5551

Приложение  к приказу по Дубненскому ГОРУНО

от                      №               /1.1-05

ПЛАН («дорожная карта»)

организации   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена

на территории городского округа  Дубна  Московской области в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА) на территории г.Дубны за 2018 год: | Август 2018 |  |
|  | Педагогическая конференция «Качество образования – приоритетное направление деятельности современной школы» |  | Т.К.Виноградова - начальник ГОРУНО, специалисты ГОРУНО |
|  | Заседание городских методических объединений: -результаты государственной итоговой аттестации 2018 года и сравнительный анализ результатов по школам, -анализ аналитических отчётов предметных комиссий Московской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»; -утверждение планов ГМО по подготовке к государственной итоговой аттестации 2019 года, -обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников.. |  | О.С. Зайцева - начальник отдела развития и методического обеспечения образования, методисты отдела развития и методического обеспечения образования. Руководители ГМО |
|  | Педагогические советы в ОУ с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2018; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников; |  | Руководители ОУ |
|  | Совещание руководителей и заместителей руководителей по УВР на тему «Итоги проведения государственной итоговой аттестации». Приказы по результатам ГИА 2018 года. | Август – октябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ. |
|  | Участие в совещаниях, мероприятиях по анализу проведения ГИА в 2018 году и задачах при подготовке к проведению ГИА в 2019 году по уровню выше городского. | Август – ноябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Самодиагностика «Критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2018 году» | Август 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Подготовка к собеседованию начальника ГОРУНО с представителями МО МО; участие в собеседовании | Октябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Т.К.Виноградова – начальник ГОРУНО |
|  | Участие в работе Коллегии МО МО по вопросу «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2018 году» | Ноябрь 2018 | Т.К.Виноградова – начальник ГОРУНО |
| II.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Ревизия базы данных курсов повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности | Сентябрь – октябрь 2018 | А.А. Цветкова, методист учебно-методического отдела ЦРО, Руководители ОУ |
|  | Заседания городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов); -заполнения бланков ответов выпускниками; -критериев оценивания работ; -изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ), - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА выпускников 9-х классов, в т.ч предметов по выбору | Ноябрь 2018 | О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО. |
|  | Контроль за повышением квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и ГИА -9 2019 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы, вебинары и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | Октябрь 2018, в течение учебного года | Руководители ОУ, О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования |
|  | Корректировка планов работы городских методических объединений для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с использованием аналитических материалов, учётом учебных проблем в преподавании учебных предметов: - методика подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным темам курса информатики и ИКТ в форме ЕГЭ; -новые подходы к обучению математике в школе в условиях реализации ФГОС среднего общего образования; -преподавание обществознания и истории в школе: технология подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (основному государственному экзамену и единому государственному экзамену); - развитие профессиональных компетенций учителей в системе подготовки обучающихся к итоговой аттестации по литературе; - ЕГЭ по обществознанию: нормативно-правовой и учебно-методический аспекты. | Сентябрь –октябрь 2018 | Руководители ГМО О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО |
|  | Организация мероприятий городских методических объединений учителей – предметников (семинары, круглые столы, вебинары) по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий , спецификаций, кодификаторов); заполнения бланков ответов выпускниками; критериев оценивания работ; изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), ГИА-9 | В течение учебного года | Руководители ГМО О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Организация и проведение диагностических работ и их анализ: - в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам через систему СтатГрад (по желанию ОУ), в т.ч. по математике (обязательно), -региональных диагностических работ, -с закрытого раздела сайта РЦОИ, -по циклограмме муниципальных работ, -диагностических работ из областной системы Школьный Портал. | В течение учебного года | Руководители ОУ, О.С. Зайцева - начальник отдела развития и методического обеспечения образования ЦРО, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
| 4 | Семинар-практикум для руководителей ОУ, ГМО, предметных комиссий «Итоги ГИА 2018, задачи по подготовке к ГИА - 2019»: | Октябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | -по плану ГОРУНО подготовки к ГИА, -по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА на муниципальном уровне, - по приказам о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в ОУ, - по планам ОУ по подготовке и проведению к ГИА в 2019 году, -отчёты руководителей ТКК, ТЭК, предметных экзаменационных комиссий. |  |  |
|  | Участие в вебинарах , проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | в течение учебного года | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Руководители ОУ |
|  | Обучающие семинары учителей-предметников «Трудные вопросы ЕГЭ» в рамках проведения ГМО (по запросу). | В течение учебного года | О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО, эксперты ЕГЭ, Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Мониторинг ОУ по вопросам качества образования по итогам каждой четверти | Ноябрь 2018, январь 2019, март 2019 и июнь 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
|  | Методическая работа по сопровождению государственной итоговой аттестации: -работа городских методических объединений по планам ГМО по подготовке выпускников к ГИА; -методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (по запросу), -методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и ГИА-9, для учителей-предметников с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 (по запросу). | В течение учебного года | О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО , эксперты ЕГЭ. Руководители ОУ |
| IY.Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Приказ по ГОРУНО о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА 2019 года. | Сентябрь –октябрь 2018 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
|  | Утверждение плана ГОРУНО «Дорожной карты» подготовки к государственной итоговой аттестации 2019 года. | Сентябрь –октябрь 2018 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории городского округа Дубна Московской области в 2019 году | в течение учебного года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
|  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального по организации и проведению ГИА-11 на территории городского округа Дубна Московской области в 2019 году | в течение учебного года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня и уровня общеобразовательной организации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами -ГИА-9 -ГИА-11 | в течение учебного года, по мере выхода федеральных, региональных нормативных правовых актов | Руководители ОУ Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. Руководители ОУ |
|  | Формирование списков экспертов ГИА 2018-2019 уч.года, организация работы по обучению экспертов. | Октябрь, по плану МО МО и АСОУ | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования |
|  | Участие в совещаниях и семинарах Министерства образования Московской области по вопросам нормативного правового обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2019 году. | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
|  | Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9 в 2019 году. | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| Y.Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5 | Участие в совещаниях, вебинарах МО МО, РЦОИ по вопросам проведения ГИА-11, ГИА-9, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Январь-май 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Формирование предложения для МО МО по списочному составу лиц, привлекаемых к ГИА: -членов ГЭК, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ, -членов предметных комиссий | сентябрь 2018 – апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 7 | Обеспечение прохождения обучения с последующим тестирование: -операторов станций сканирования, -операторов станций верификации, Ответственных за приёмку материалов, -другие категории, привлекаемы к проведению ГИА | Январь-март 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» | При необходимости согласно графику АСОУ | Руководители ОУ Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Обеспечение подготовки экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий: -на базе ГБОУ ВПО АСОУ, -дистанционная подготовка на базе ФИПИ | -по графику АСОУ -по графику ФИПИ | О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директора ОУ |
|  | Совещания с ответственными лицами муниципального и школьного уровней за организацию и проведение ГИА , в т.ч. с техническими исполнителями ГИА. | По мере необходимости ноябрь 2018-июнь 2019 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директор ОУ |
|  | Обучающие семинары для всех категорий ответственных лиц ОУ по проведению ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности. | Январь-май 2019 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Руководители ОУ |
|  | Зачетные занятия со всеми категориями ответственных лиц по проведению ЕГЭ. | Январь, апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Руководители ОУ |
|  | Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в т.ч по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ: -руководителей ОУ, -руководителей ППЭ ГИА-11 и ГИА-9, -организаторов ГИА-11 и ГИА-9, -членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, -технических специалистов, ответственных за видеонаблюдение, -технических специалистов по работе с ПО, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, -общественных наблюдателей и др. ответственных лиц. | Февраль, март-апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. Руководители ОУ |
| YI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. | Октябрь –ноябрь 2018 по плану МО МО и АСОУ | Руководители ОУ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
|  | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА 2019 года, в т.ч. обучающие семинары с техническими исполнителями ОУ по заполнению РИС на разных этапах. | В течение учебного года по графику РЦОИ | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, И.А. Лапушкина - методист отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, технический исполнитель РИС, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее –РИС), в том числе внесение в РИС сведений: -о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, -о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, -об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. об участниках итогового сочинения (изложения); -об общественных наблюдателях, в т.ч. о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями, -о привязке участников ГИА к ППЭ. | Ноябрь 2018- май 2019 в соответствии с графиком РЦОИ | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Сбор информации о количестве участников ГИА выпускников 9-х и 11-х классов, проходящих ГИА в различных формах. | Ноябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Руководители ОУ |
|  | Подготовка ППЭ к использованию актуальных технологий. Дооснащение ППЭ необходимым оборудованием Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | В течение учебного года | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий Шведов А.В., ведущий инженер отдела информационно-образовательных технологий Руководители ОУ, на базе которых будут функционировать ППЭ |
|  | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Дубне Московской области в 2019 году в соответствии с региональной | в течение учебного года, по мере выхода региональных документов | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
|  | Ревизия оборудования, необходимого для проведения практической части ОГЭ по химии и физике. | Ноябрь 2018 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования |
|  | Совещание с руководителями ГМО по информатике и ИКТ, иностранным языкам, физике и химии по вопросу подготовки к проведению практической части ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году. | Ноябрь 2018, по мере необходимости | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий |
|  | Организация закупки бумаги для ГИА-2019 | Ноябрь-декабрь 2018 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ М.А. Калмыкова , методист отдела информационно-образовательных технологий С.А.Афанасьев, начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела ЦРО |
|  | Подготовка пакета документов на обеспечение проведения конкурсных процедур для закупки услуг на техническое сопровождение, поддержку видеонаблюдения, защищенного канала сети Интернет (VipNet) | Ноябрь 2018, по мере необходимости | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, М.А. Калмыкова , методист отдела информационно-образовательных технологий ЦРО А.В.Шведов, ведущий инженер отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Проверка оборудования, необходимого для проведения практической части ОГЭ по химии и физике, а также ОГЭ по иностранному языку и информатике. | Март -апрель 2019 года | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО. Р.П.Шевляков, ведущий программист отдела информационно-образовательных технологий ЦРО А.В.Шведов, ведущий инженер отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Внесение в РИС списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Декабрь 2018-апрель 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Взаимодействие с РЦОИ по обновлению электронных подписей членов ГЭК | По графику РЦОИ | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
|  | Ревизия оборудования, безопасных условий проведения ЕГЭ. Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения | Январь март, апрель, май 2019 | Е.В. Рожкова – директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, С.С.Королев – эксперт по безопасности ГОРУНО |
|  | Техническое дооснащение ППЭ ЕГЭ, в том числе оборудованием для «Печати КИМ в ППЭ» (при необходимости) | Октябрь 2018-февраль 2019 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Е.Г. Белоскова– начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Сбор заявок из ОУ и подача муниципальных заявок на проведение ГВЭ для выпускников с ОВЗ 9-х и 11-х классов | Сентябрь -февраль 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директор ОУ |
|  | Обучающие семинары для всех категорий ответственных лиц по проведению ГИА-9 в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности. | Апрель-май 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ППЭ Директор ОУ |
|  | Оформление документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 и ГИА-9 и взаимодействие с МО МО по вопросу их аккредитации. | Апрель –май 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. | Апрель – май 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директор ОУ |
|  | Получение программного обеспечения РИС для проведения: досрочного периода ЕГЭ, основного периода ЕГЭ | Февраль – март 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Взаимодействие с Управлением безопасности Администрации города Дубны по вопросам обеспечения безопасных условий проведения ГИА. | Февраль-май 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. С.С.Королёв -эксперт по безопасности |
|  | Взаимодействие с ОВД по вопросам: - проверки помещений на предмет безопасного проведения процедуры экзаменов; - охраны общественного порядка и безопасности на прилегающих к ППЭ территориях (в дни проведения экзаменов); - оперативного реагирования на сообщение о возможных правонарушениях, связанных с организацией и проведением экзаменов | Февраль-июнь 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ С.С.Королёв -эксперт по безопасности |
|  | Взаимодействие с территориальным отделением ОАО Мосэнергосбыт по вопросам обеспечения бесперебойного поступления электроэнергии | Февраль-июнь 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ С.С.Королёв -эксперт по безопасности |
|  | Взаимодействие с компанией-провайдером, осуществляющей предоставление услуги интернет в части обеспечения бесперебойного доступа сети и видео-транслирования ЕГЭ в режиме он-лайн. | Февраль-июнь 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ Е.Г. Белоскова– начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Работа с учреждениями СПО и ВПО по вопросам ЕГЭ: -работа с экспертами ЕГЭ (выверка списочного состава на 2019 год, согласование обучения в АСОУ и дистанционного на сайте ФИПИ и т.д.), -работа по формированию региональной базы данных (РИС), -работа по формированию банка членов ГЭК, - взаимодействие по вопросам по оплаты труда во время проведения ЕГЭ всех категорий ответственных лиц (эксперты, уполномоченные ГЭК). | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Мероприятия по организации работ по установке и поддержанию работоспособности системы видеонаблюдения и оборудования для выявления и блокирования работы систем сотовой связи и мобильной передачи данных на пунктах проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Заключение договоров на техническое сопровождение, поддержку видеонаблюдения, защищенного канала сети Интернет (VipNet) | Март 2019 | Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Формирование пунктов проведения экзаменов (в т.ч. для выпускников с ОВЗ): -для участников ЕГЭ, -для участников ГВЭ-11, -для участников ОГЭ, -для участников ГВЭ-9 | Октябрь 2018-апрель 2019 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
|  | Формирование пунктов проведения итогового сочинения (изложения). | Октябрь-ноябрь 2018 | Руководители ОУ, Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Совещание с руководителями ОУ по порядку проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов образовательных организаций | Ноябрь 2018 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования Т.В.Гребенцова, руководитель ГМО учителей русского языка |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов образовательных организаций - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения); - определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения; - определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения); - определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций; | 5 декабря 2018, 6 февраля 2019, 8 мая 2019 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Руководители ОУ |
|  | Досрочный этап проведения ЕГЭ. | в соответствии с единым расписанием ЕГЭ | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Досрочный этап проведения ГВЭ-11. | в соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Досрочный этап проведения ОГЭ, ГВЭ-9 | в соответствии с единым расписанием проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9 и ГИА-9. | Май –июнь 2019 в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГИА-9. | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. | Сентябрь 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
|  | Взаимодействие с территориальной конфликтной комиссий в основные сроки и дополнительный периоды. | Май-июнь 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Февраль, апрель -июль 2019 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ. |
|  | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании: -подготовка к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам: -организация консультативной помощи | Август-сентябрь 2019 | Директор ОУ Рожкова Е.В. –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
| YII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 9 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году через: -размещение информации на стендах и средствах массовой информации, -работу «горячей линии», -обновление сайтов ОУ, ГОРУНО, ЦРО, -использование интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ГИА-9, ФИПИ, ФЦТ, АСОУ, В том числе: О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, О сроках проведения ГИА, О сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА, Об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи. | В течение года | Руководители ОУ, Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО П.Б.Киселёв, методист отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
| 10 | Участие во Всероссийской встрече руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее-Рособрнадзор) с родителями обучающихся | Сентябрь 2018 | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение наполняемости сайтов ГОРУНО, МУ ЦРО нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | В течение учебного года | Н.М. Минаева - начальник отдела общего образования, О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО, эксперты ЕГЭ, Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Участие во Всероссийской Акции «ЕГЭ для родителей» | Февраль 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Конференция для выпускников 11-х классов «100 баллов для Победы» | Апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
|  | Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | Апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Белоскова Е.Г., начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Руководители ОУ |
| 24 | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: - ознакомления с процедурой проведения ГИА; - выбора предметов для сдачи; - ознакомления со сроками подачи заявлений на сдачу ЕГЭ; - ознакомления с результатами ГИА; - ознакомления с правилами подачи и рассмотрения апелляций; | ноябрь 2018-май 2019 | Руководители ОУ. |
|  | Тренинги, беседы, выступления психологов на родительских собраниях, педагогических советах на тему «Профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ГИА». | январь –май 2019 | Руководители ОУ О.А. Сухарева–руководитель ГМО психологов |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА: -работа «горячей линии» -ведение специализированного раздела сайта -размещение информации на стендах ОУ | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО Руководители ОУ |
|  | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
|  | Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам ГИА: -ознакомление с процедурой ГИА -место, сроки и порядок подачи заявления -порядок проведения итогового сочинения (изложения) -выбор предметов для сдачи ГИА -процедура завершения экзаменов по уважительной причине -перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ -повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году -сроки и место ознакомления с результатами экзаменов -сроки и место подачи апелляции о нарушении процедуры экзаменов, по результатам -минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в ВУЗ -пробные экзамены на бесплатной основе | В течение учебного года | Руководители ОУ |
|  | Работа со средствами массовой информации. Публикации в СМИ по вопросам ГИА-2019. | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
|  | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Руководители ОУ Руководители ГМО психологов |
| YIII. Контроль организации и проведения ГИА |
| 25 | Выборочный контроль организации деятельности ОУ по подведению итогов ГИА учащихся 9, 11 классов за 2017-2018 уч. г. | Октябрь – декабрь 2018 | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 31 | Мониторинг сайтов ОУ по теме «Организация информационно-разъяснительной работы по подготовке государственной итоговой аттестации 2019 года» | В течение учебного года | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, специалисты отдела, Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
| 37 | Мониторинг выполнения планов работы ГМО по итогам 1 полугодия на предмет организации подготовки к ГИА. | Январь 2019 | О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, |
| 48 | Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. | Февраль 2019 | О.С. Зайцева -начальник учебно-методического отдела ЦРО, руководители ГМО. |
| 54 | Изучение деятельности ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА. | Март 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. Директор ОУ |
| 56 | Мониторинг выполнения планов работы ГМО по подготовке к ГИА. | Апрель 2019 | О.С. Зайцева- начальник учебно-методического отдела ЦРО |
| 57 | Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2019 году на территории города Дубны. | Апрель 2019 | Руководители ОУ Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 58 | Семинар-практикум для руководителей ОУ и заместителей директоров по УВР на тему «Итоги изучения деятельности ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА. Направления работы по подготовке и проведению ГИА». | Апрель 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 69 | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА: -своевременность и полнота размещения информации на сайтах -оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА 2019 -контроль за готовностью ППЭ -контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ в ППЭ | Февраль -июнь 2019 | Е.В. Рожкова –директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО. |
| 71 | Собеседование с заместителями директоров по УВР по итогам учебного года. | Июнь 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директор ОУ |
| 72 | Камеральная проверка документов ОУ по завершению учебного года. | Июнь 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования Директор ОУ |
| 73 | Формирование и направление отчетов ГОРУНО о результатах государственной итоговой аттестации в Министерство образования Московской области. | Июнь-август 2019 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 80 | Мониторинг сайтов ОУ на наполняемость документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ (ежемесячно). | В течение учебного года | Н.М. Минаева - начальник отдела общего образования, О.С. Зайцева - начальник учебно-методического отдела ЦРО, эксперты ЕГЭ, Е.Г. Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
| 82 | Проведение семинаров-совещаний для руководителей ОУ и заместителей руководителей ОУ по УВР по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2019 году. | В течение учебного года | Е.В. Рожкова–директор ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |